## B1装修管控总表（优化版）
商铺号 |  | 商铺名称 | 面积㎡ | 招商拉群对接 | 运营对接人 | 围挡搭建 | 合作意向确认 | 是否给到红线 | 合同约定接铺时间 | 预计进场时间 | 是否进场 | 实际接铺时间 | 平面图预计出图时间 | 效果图预计出图时间 | 施工图预计出图时间 | 平面图实际出图时间 | 效果图实际出图实际 | 施工图实际出图时间 | 施工保险 | 门头施工交底 | 营业执照是否取得 | 食品经营许可证取得 | 消防改造是否完成 | 空调改造是否完成 | 闭水验收 | 隐蔽验收 | 合同约定开业日期 | 预计开业时间 | 提前开业天数 | 提前开业租金 | 目前施工状态
改造后-超市区域 | A栋-B1-40 | 树夏 | 100.12
| A栋-B1-41 | OPPO | 110.91 | 是 | 宫笑 |  |  | 是 |  | 7.5 | 否 |  | 6.5 | 6.12 | 6.18
| A栋-B1-42 | VIVO | 66.49 | 是 | 宫笑 |  |  | 是 |  | 7.5 | 否 |  | 6.5 | 6.12 | 6.18
| A栋-B1-43 | 同方药业 | 71.7 | 是 | 冷娜 |  |  | 是 |  | 7.5 | 否 |  | 6.2 | 6.11 | 6.15 |  | 是
| A栋-B1-45 | 诺特兰德 | 64.83
| A栋-B1-46 | 科大讯飞 | 64.83 |  |  |  | 5.28
| A栋-B1-47 | 洗脸猫 | 67.58 | 是 | 冷娜 |  |  | 是 |  | 7.5 | 否 |  | 已出图调整修改中 | 6.11 | 6.15 | 是
| A栋-B1-48 | 卡游 | 75.07
| A栋-B1-49 | 宠有家 | 135.41 | 是 | 薛洁 |  |  | 是 |  | 7.5 | 否
| A栋-B1-50 | 宠有家 | 48.75 | 是 | 薛洁 |  |  | 是 |  | 7.5 | 否
| A-B1-Z01 | 超市 | 3836.72 | 是 | 孟祥臻 |  |  | 是 |  | 7.5 | 否 |  | 6.2（第一版已出） | 6.11 | 6.18
改造后-中岛 | A栋-B1-53 | SKG-营运外摆 | 23.44
| A栋-B1-54 | 添可-营运外摆 | 17.85
| A栋-B1-55 | DYSON-营运外摆 | 17.85
| A栋-B1-56 | 李山山茶室 | 16.52
| A栋-B1-57 | 李山山外摆 | 17.72
| A栋-B1-58 | 琦王花生 | 11.33 | 是 | 许如邯 | [5 empty] | 否
| A栋-B1-59 | 薛记 | 11.33 | 是 | 孟祥臻 | [5 empty] | 否
| A栋-B1-60 | 目光眼镜 | 22.28 | 是 | 冷娜 |  |  |  |  | 7.10 | 否 |  | 已出图审核中 | 已出图审核中 | 6.15 | 5.29 | 5.29
| A栋-B1-61 | 膜壳先锋 | 11.7 | 否 | 冷娜
| A栋-B1-62 | 瑞幸外摆 | 10.73 | 6.15 | 张潇 | [5 empty] | 否
| A栋-B1-63 | 罗曼林 | 13.65
| A栋-B1-64 | 德菲梵 | 13.65
| A栋-B1-65 | 名之屋 | 16.74
| A栋-B1-66 | 柑啵啵 | 15.3
| A栋-B1-67 | 有堂古 | 16.24
| A栋-B1-68 | 鲜目录寿司 | 14.8
| A栋-B1-69 | 德菲凡 | 12.4
| A栋-B1-70 | 果小铺 | 15.2
| A栋-B1-71 | 周黑鸭 | 12.9 | 是 | 孟祥臻 |  | 5.31 |  |  | 7.2 | 否 |  | 6.15 | 6.21 | 7.1
| A栋-B1-72 | 琴岛留香 | 15.38 | 是 | 孟祥臻 |  | 5.31 |  |  | 7.2 | 否 |  | 6.15 | 6.21 | 7.1
| A栋-B1-73 | 巧克叔叔 | 17.51
| A栋-B1-74 | 糖小妙 | 17.83
| A栋-B1-75 | fufuland | 17.83
| A栋-B1-76 | 茉酸奶 | 37.22
改造后-边铺 | A栋-B1-01 | 比木.卡西西 | 142.42
| A栋-B1-02 | 嗨嗨儿 | 119.87 | / | /
| A栋-B1-03 | 犟骨头超级排骨饭 | 62.56 | 是 | 孟祥臻 |  |  |  |  | 6.16 | 否 |  | 6.5 | 6.6 | 6.14
| A栋-B1-05 | 品秦川 | 148.01 | 是 | 孟祥臻 |  |  |  |  | 6.16 | 否 |  | 6.5 | 6.1
| A栋-B1-06 | 太犇牛 | 65.3
| A栋-B1-07 | 丹香 | 140.42 | 是 | 孟祥臻 | 是 |  | 是 | 2026-06-16 | 6.16 | 否 |  | 5.26 | 6.8 | 6.14
| A栋-B1-08 | 宫合记 | 99.41 | 是 | 孟祥臻 | 是 |  | 是 | 2026-06-17 | 6.17 | 否 |  | 5.28 | 6.1 | 6.15 | 是
| A栋-B1-09 | 李若桃 | 70.39
| A栋-B1-10，A栋-B1-11a | 花小福 | 154.85 | / | /
| A栋-B1-11b | 柠季 | 95.24
| A栋-B1-12a，A栋-B1-12b | 瑞幸 | 66.45 | 6.15 | 张潇
| A栋-B1-13 | 联想 | 84.65 | 是 | 宫笑 | [7 empty] | 6.5 | 6.12 | 6.18
| A栋-B1-15 | 转转 | 84.47 | / | /
| A栋-B1-16 | 任天堂 | 62.25
| A栋-B1-17 | 阿香米线 | 95.3 | 是 | 孟祥臻 |  |  |  |  | 7.25 | 否 |  | 6.5 | 6.5 | 6.15
| A栋-B1-18a | 满巍明 | 14.51 | 是 | 孟祥臻 |  |  |  |  | 7.2 | 否 |  | 6.12 | 6.18 | 6.25
| A栋-B1-18b | 玖铭 | 10.82 | 是 | 孟祥臻
| A栋-B1-19b | 鹏程脂渣 | 51.57 | 6.3 | 张潇
| A栋-B1-20 | 米村 | 130.74 | 6.5 | 许如邯
| A栋-B1-21 | 天府国 | 107.67 | 是 | 张潇 | 沟通出图中 |  | 是 |  |  | 否
| A栋-B1-22 | 喻记南派 | 86.48 | 是 | 孟祥臻
| A栋-B1-23.25 | 尹三顺 | 287.56 | 是 | 许如邯 | 已出图待付款 |  | 是 | 2026-06-16 | 6.12 | 否 |  | 已出，门头区域待定，结合效果图看 | 已出，审核中 | 6.11 | 是
| A栋-B1-26 | 福彩 | 27.87 | 是 | 冷娜 | 已出图待付款 |  | 是 | 2026-06-16 | 2026/6/16 | FOU |  | 6.4 | 6.9 | 6.15
| A栋-B1-C01 | 欧黎雅动漫 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| A栋-B1-C05 | 小铁 | 2.84 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| A栋-B1-C05 | 乐摩吧 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2026-07-17
| 汇总 | 总品牌数 | 60 |  | 总面积㎡ | 7319.46
B1装修管控看板 (动态实时更新)
核心进度
指标名称 | 当前完成数 | 总数 | 完成百分比
招商拉群对接率 | 24 | 61 | 39.34%
围挡搭建率 | 2 | 61 | 3.279%
平面图出图率 | 3 | 61 | 4.918%
效果图出图率 | 1 | 61 | 1.639%
施工图有出图率 | 0 | 61 | 0%
实际进场率 | 0 | 61 | 0%
三大区域进度透视 |  |  |  |  | 三大区域进度透视
区域名称 | 总店铺数 | 拉群对接数 | 红线确认数量 | 围挡搭建数 | 平面出图数 | 效果出图数 | 施工图出图数
超市区域 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0
中岛区域 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
边铺区域 | 25 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0

## 改造后B1招商预签品牌
改造后—超市区域
品牌 | 资源号 | 面积 | 保底租金单价 | 物管单价 | 推广费单价 |  |  |  |  | 全含 | 月总租费，不含抽成 | 月总租费，含抽成 |  |  | 月总租费，含抽成 | 年总租费（含税，元）
|  | （平方米） | （含税，元/平方米/月） | （含税，元/平方米/月） | （含税，元/平方米/月） | 扣点 | 取高临界值 | 保守预估 | 保守 |  |  |  | 激进预估 | 激进抽成 |  |  | 保底租金 | 物业 | 推广
oppo | A栋-B1-40 | 98.14 | 130 | 50 | 10.6 | 5% | 234095.4128 | 120000 | -6218.2 | 190.6 | 18705.484 | 18705.484 | 150000 | -4583.2 | 18705.484 | 224465.808 | 12758.2 | 4907 | 1040.284
VIVO | A栋-B1-41 | 115.82 | 120 | 50 | 10.6 | 5% | 255016.5138 | 120000 | -7358.4 | 180.6 | 20917.092 | 20917.092 | 150000 | -5723.4 | 20917.092 | 251005.104 | 13898.4 | 5791 | 1227.692
JINS | A栋-B1-42 | 69.45 | 160 | 50 | 10.6 | 11% | 92677.231 | 75000 | -2119.5 | 220.6 | 15320.67 | 15320.67 | 100000 | 878 | 16198.67 | 183848.04 | 11112 | 3472.5 | 736.17
伽百利 | A栋-B1-43 | 74.61 | 145 | 50 | 10.6 | 11% | 90228.9408 | 75000 | -1825.95 | 205.6 | 15339.816 | 15339.816 | 100000 | 1171.55 | 16511.366 | 184077.792 | 10818.45 | 3730.5 | 790.866
科大讯飞 | A栋-B1-45 | 68.63 | 155 | 50 | 10.6 | 11% | 88721.0175 | 80000 | -1045.65 | 215.6 | 14796.628 | 14796.628 | 80000 | -1045.65 | 14796.628 | 177559.536 | 10637.65 | 3431.5 | 727.478
联想 | A栋-B1-46 | 66.83 | 155 | 50 | 10.6 | 5% | 190066.9725 | 120000 | -3818.65 | 215.6 | 14408.548 | 14408.548 | 150000 | -2183.65 | 14408.548 | 172902.576 | 10358.65 | 3341.5 | 708.398
HIIDOLL | A栋-B1-47 | 72.95 | 155 | 50 | 10.6 | 5% | 207472.4771 | 120000 | -4767.25 | 215.6 | 15728.02 | 15728.02 | 140000 | -3677.25 | 15728.02 | 188736.24 | 11307.25 | 3647.5 | 773.27
UMUYCASE | A栋-B1-48 | 77.36 | 120 | 50 | 10.6 | 11% | 77424.5204 | 80000 | 308.8 | 180.6 | 13971.216 | 14280.016 | 80000 | 308.8 | 14280.016 | 171360.192 | 9283.2 | 3868 | 820.016
九木杂物社 | A栋-B1-49 | 131.8 | 105 | 50 | 10.6 | 10% | 126963.3028 | 160000 | 3601 | 165.6 | 21826.08 | 25427.08 | 160000 | 3601 | 25427.08 | 305124.96 | 13839 | 6590 | 1397.08
IP潮玩星球 | A栋-B1-50 | 50.44 | 160 | 50 | 10.6 | 11% | 67309.4245 | 80000 | 1521.6 | 220.6 | 11127.064 | 12648.664 | 80000 | 1521.6 | 12648.664 | 151783.968 | 8070.4 | 2522 | 534.664
超市 | A-B1-Z01 | 3836.72 | 31.5 | 5.25 |  | 2% |  | 4000000 |  | 36.75 | 140999.46 | 140999.46 | 4000000 |  | 140999.46 | 1691993.52 | 120856.68 | 20142.78 | 0
合计 |  | 4662.75 | 49.9576 | 13.1777 | 1.8778 |  |  |  | 5431.4 | 66.178 |  | 308571.478 |  | 7480.95 | 310621.028 | 3702857.736 | 232939.88 | 61444.28 | 8755.918
[9 empty] | 1.1648 |  |  |  |  | 1.6044 | 66.6176
改造后—中岛区域
品牌 | 资源号 | 面积 | 保底租金单价 | 物管单价 | 推广费单价 |  |  |  |  | 全含 | 月总租费，不含抽成 | 月总租费，含抽成 |  |  | 月总租费，含抽成 | 年总租费（含税，元）
|  | （平方米） | （含税，元/平方米/月） | （含税，元/平方米/月） | （含税，元/平方米/月） | 扣点 | 取高临界值 | 保守预估 | 保守 |  |  |  | 激进预估 | 激进抽成 |  |  | 保底租金 | 物业 | 推广
SKG | A栋-B1-53 | 23.44 | 250 | 50 | 10.6 | 11% | 48874.0617 | 65000 | 1933.5 | 310.6 | 7280.464 | 9213.964 | 80000 | 3732 | 11012.464 | 110567.568 | 5860 | 1172 | 248.464
添可 | A栋-B1-55 | 17.85 | 250 | 50 | 10.6 | 11% | 37218.5154 | 65000 | 3331 | 310.6 | 5544.21 | 8875.21 | 80000 | 5129.5 | 10673.71 | 106502.52 | 4462.5 | 892.5 | 189.21
DYSON | A栋-B1-56 | 17.85 | 250 | 50 | 10.6 | 11% | 37218.5154 | 65000 | 3331 | 310.6 | 5544.21 | 8875.21 | 80000 | 5129.5 | 10673.71 | 106502.52 | 4462.5 | 892.5 | 189.21
李山山茶室 | A栋-B1-57 | 16.51 | 275 | 50 | 10.6 | 12% | 34711.3914 | 130000 | 12463.75 | 335.6 | 5540.756 | 18004.506 | 80000 | 5923.75 | 11464.506 | 216054.072 | 4540.25 | 825.5 | 175.006
李山山外摆 | A栋-B1-58 | 17.59 | 275 | 50 | 10.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 335.6 | 5903.204 | 5903.204 | 80000 | 0 | 5903.204 | 70838.448 | 4837.25 | 879.5 | 186.454
moody美瞳 | A栋-B1-59 | 11.33 | 335 | 50 | 10.6 | 11% | 31655.9633 | 40000 | 1000.45 | 395.6 | 4482.148 | 5482.598 | 70000 | 4597.45 | 9079.598 | 65791.176 | 3795.55 | 566.5 | 120.098
芷甲 | A栋-B1-60 | 11.33 | 335 | 50 | 10.6 | 11% | 31655.9633 | 40000 | 1000.45 | 395.6 | 4482.148 | 5482.598 | 70000 | 4597.45 | 9079.598 | 65791.176 | 3795.55 | 566.5 | 120.098
结绳记 | A栋-B1-61 | 11.75 | 335 | 50 | 10.6 | 11% | 32829.4412 | 40000 | 859.75 | 395.6 | 4648.3 | 5508.05 | 70000 | 4456.75 | 9105.05 | 66096.6 | 3936.25 | 587.5 | 124.55
花点时间 | A栋-B1-62 | 10.73 | 335 | 50 | 10.6 | 11% | 29979.5663 | 50000 | 2400.45 | 395.6 | 4244.788 | 6645.238 | 70000 | 4798.45 | 9043.238 | 79742.856 | 3594.55 | 536.5 | 113.738
酥乾隆外摆 | A栋-B1-63 | 13.65 | 275 | 50 | 10.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 335.6 | 4580.94 | 4580.94 | 76000 | 0 | 4580.94 | 54971.28 | 3753.75 | 682.5 | 144.69
丹香外摆 | A栋-B1-65 | 13.65 | 275 | 50 | 10.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 335.6 | 4580.94 | 4580.94 | 76000 | 0 | 4580.94 | 54971.28 | 3753.75 | 682.5 | 144.69
名之屋 | A栋-B1-66 | 16.52 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 42310.3976 | 76000 | 4406.6 | 395.6 | 6535.312 | 10941.912 | 90000 | 6237.8 | 12773.112 | 131302.944 | 5534.2 | 826 | 175.112
鸡蛋仔 | A栋-B1-67 | 14.47 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 37060.0153 | 76000 | 5093.35 | 395.6 | 5724.332 | 10817.682 | 76000 | 5093.35 | 10817.682 | 129812.184 | 4847.45 | 723.5 | 153.382
有堂古 | A栋-B1-68 | 16.24 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 41593.2722 | 76000 | 4500.4 | 395.6 | 6424.544 | 10924.944 | 80000 | 5023.6 | 11448.144 | 131099.328 | 5440.4 | 812 | 172.144
鲜目录寿司 | A栋-B1-69 | 14.8 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 37905.1988 | 76000 | 4982.8 | 395.6 | 5854.88 | 10837.68 | 80000 | 5506 | 11360.88 | 130052.16 | 4958 | 740 | 156.88
藤田关东煮 | A栋-B1-70 | 12.4 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 31758.4098 | 76000 | 5786.8 | 395.6 | 4905.44 | 10692.24 | 75000 | 5656 | 10561.44 | 128306.88 | 4154 | 620 | 131.44
李磊与韩梅梅 | A栋-B1-71 | 15.2 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 38929.6636 | 76000 | 4848.8 | 395.6 | 6013.12 | 10861.92 | 80000 | 5372 | 11385.12 | 130343.04 | 5092 | 760 | 161.12
蒂娜朵拉 | A栋-B1-72 | 12.91 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 33064.6024 | 76000 | 5615.95 | 395.6 | 5107.196 | 10723.146 | 76000 | 5615.95 | 10723.146 | 128677.752 | 4324.85 | 645.5 | 136.846
糖叙外摆 | A栋-B1-73 | 15.38 | 275 | 50 | 10.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 335.6 | 5161.528 | 5161.528 | 78000 | 0 | 5161.528 | 61938.336 | 4229.5 | 769 | 163.028
巧克叔叔 | A栋-B1-75 | 17.51 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 44845.948 | 80000 | 4598.15 | 395.6 | 6926.956 | 11525.106 | 80000 | 4598.15 | 11525.106 | 138301.272 | 5865.85 | 875.5 | 185.606
糖小妙 | A栋-B1-76 | 17.83 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 45665.5199 | 80000 | 4490.95 | 395.6 | 7053.548 | 11544.498 | 80000 | 4490.95 | 11544.498 | 138533.976 | 5973.05 | 891.5 | 188.998
fufuland | A栋-B1-77 | 17.83 | 335 | 50 | 10.6 | 12% | 45665.5199 | 80000 | 4490.95 | 395.6 | 7053.548 | 11544.498 | 80000 | 4490.95 | 11544.498 | 138533.976 | 5973.05 | 891.5 | 188.998
泰柯茶园 | A栋-B1-78 | 40.53 | 195 | 50 | 10.6 | 12% | 60423.1651 | 120000 | 7792.65 | 255.6 | 10359.468 | 18152.118 | 150000 | 11716.65 | 22076.118 | 217825.416 | 7903.35 | 2026.5 | 429.618
合计 |  | 377.3 | 294.4278 | 50 | 10.6 |  |  |  | 82927.75 | 574.8204 |  | 216879.73 |  | 102166.25 | 236118.23 | 2602556.76 | 111087.6 | 18865 | 3999.38
改造后-边铺合计
品牌 | 资源号 | 面积 | 保底租金单价 | 物管单价 | 推广费单价 |  |  |  |  | 全含 | 月总租费，不含抽成 | 月总租费，含抽成 |  |  |  | 年总租费（含税，元）
|  | （平方米） | （含税，元/平方米/月） | （含税，元/平方米/月） | （含税，元/平方米/月） | 扣点 | 取高临界值 | 销售额预估 | 预估抽成收入 | [7 empty] | 保底租金 | 物业 | 推广 | 合同收铺日期
比木.卡西西 | A栋-B1-01 | 142.42 | 55 | 20 | 10.6 | 8% | 89829.1284 | 50000 | -3473.1 | 85.6 | 12191.152 | 12191.152 |  |  |  | 146293.824 | 7833.1 | 2848.4 | 1509.652 | 2026-12-31
嗨嗨儿 | A栋-B1-02 | 119.87 | 55 | 20 | 5 | 9% | 67205.4027 | 80000 | 1255.15 | 80 | 9589.6 | 10844.75 |  |  |  | 130137 | 6592.85 | 2397.4 | 599.35 | 2027-07-18
犟骨头超级排骨饭 | A栋-B1-03 | 62.56 | 200 | 50 | 10.6 | 12.5% | 91831.1927 | 120000 | 3838 | 260.6 | 16303.136 | 20141.136 |  |  |  | 241693.632 | 12512 | 3128 | 663.136 | 2026-05-09
品秦川 | A栋-B1-05 | 148.01 | 130 | 50 | 10.6 | 12% | 147104.7401 | 120000 | -3545.3 | 190.6 | 28210.706 | 28210.706 |  |  |  | 338528.472 | 19241.3 | 7400.5 | 1568.906 | 2026-11-15
空铺-尹三顺 | A栋-B1-06 | 65.3 | 65 | 30 | 10.6 | 6% | 64900.6116 | 100000 | 2295.5 | 105.6 | 6895.68 | 9191.18 |  |  |  | 110294.16 | 4244.5 | 1959 | 692.18
空铺-尹三顺 | A栋-B1-07 | 140.27 | 65 | 30 | 10.6 | 6% | 139412.0795 | 200000 | 3962.45 | 105.6 | 14812.512 | 18774.962 |  |  |  | 225299.544 | 9117.55 | 4208.1 | 1486.862
空铺-尹三顺 | A栋-B1-08 | 99.41 | 65 | 30 | 10.6 | 6% | 98801.9878 | 100000 | 78.35 | 105.6 | 10497.696 | 10576.046 |  |  |  | 126912.552 | 6461.65 | 2982.3 | 1053.746
空铺-丹香 | A栋-B1-09 | 70.39 | 150 | 50 | 10.6 | 10% | 96866.9725 | 150000 | 5791.5 | 210.6 | 14824.134 | 20615.634 |  |  |  | 247387.608 | 10558.5 | 3519.5 | 746.134
花小福 | A栋-B1-10 | 74.22 | 123.05 | 50 | 5 | 6% | 139644.8165 | 150000 | 677.229 | 178.05 | 13214.871 | 13892.1 |  |  |  | 166705.2 | 9132.771 | 3711 | 371.1 | 2026-12-29
花小福 | A栋-B1-11a | 80.63 | 123.05 | 50 | 5 | 6% | 151705.2217 | 150000 | -111.5215 | 178.05 | 14356.1715 | 14356.1715 |  |  |  | 172274.058 | 9921.5215 | 4031.5 | 403.15 | 2026-12-29
暖溢-酥乾隆 | A栋-B1-11b | 95.24 | 90 | 50 | 10.6 | 8% | 98298.1651 | 150000 | 4508.4 | 150.6 | 14343.144 | 18851.544 |  |  |  | 226218.528 | 8571.6 | 4762 | 1009.544 | 2026-05-06
空铺-奈雪 | A栋-B1-12a | 34.86 | 150 | 50 | 10.6 | 11% | 43611.3428 | 75000 | 3763.5 | 210.6 | 7341.516 | 11105.016 |  |  |  | 133260.192 | 5229 | 1743 | 369.516
空铺-奈雪 | A栋-B1-12b | 31.59 | 150 | 50 | 10.6 | 11% | 39520.4337 | 75000 | 4254 | 210.6 | 6652.854 | 10906.854 |  |  |  | 130882.248 | 4738.5 | 1579.5 | 334.854
同方药业-杯子星球 | A栋-B1-13 | 84.65 | 150 | 50 | 10.6 | 8% | 145613.5321 | 100000 | -3977.5 | 210.6 | 17827.29 | 17827.29 |  |  |  | 213927.48 | 12697.5 | 4232.5 | 897.29 | 2026-04-30
转转 | A栋-B1-15 | 84.47 | 138.8 | 50 | 10.6 | 4% | 268909.0826 | 60000 | -9108.436 | 199.4 | 16843.318 | 16843.318 |  |  |  | 202119.816 | 11724.436 | 4223.5 | 895.382 | 2026-08-31
洗脸猫-N 1 | A栋-B1-16 | 62.25 | 160 | 50 | 10.6 | 12% | 76146.789 | 80000 | 504 | 220.6 | 13732.35 | 14236.35 |  |  |  | 170836.2 | 9960 | 3112.5 | 659.85 | 2026-05-17
酥乾隆-瑞幸 | A栋-B1-17 | 95.3 | 100 | 50 | 10.6 | 10% | 87431.1927 | 150000 | 6820 | 160.6 | 15305.18 | 22125.18 |  |  |  | 265502.16 | 9530 | 4765 | 1010.18 | 2026-05-26
阿水大杯茶-PC+满巍明 | A栋-B1-18 | 25.36 | 500 | 50 | 10.6 | 12% | 96941.896 | 120000 | 3016 | 560.6 | 14216.816 | 17232.816 |  |  |  | 206793.792 | 12680 | 1268 | 268.816 | 2026-06-30
喜样 | A栋-B1-19 | 85.87 | 140 | 50 | 10.6 | 11% | 100265.221 | 120000 | 2366.2 | 200.6 | 17225.522 | 19591.722 |  |  |  | 235100.664 | 12021.8 | 4293.5 | 910.222 | 2026-09-10
蒙自源 | A栋-B1-20 | 96.44 | 140 | 50 | 10.6 | 11% | 112607.1726 | 120000 | 886.4 | 200.6 | 19345.864 | 20232.264 |  |  |  | 242787.168 | 13501.6 | 4822 | 1022.264 | 2026-11-09
空铺 | A栋-B1-21 | 107.66 | 135 | 50 | 10.6 | 11% | 121218.5154 | 120000 | -146.1 | 195.6 | 21058.296 | 21058.296 |  |  |  | 252699.552 | 14534.1 | 5383 | 1141.196
喻记南派 | A栋-B1-22 | 86.48 | 162 | 60 | 10.6 | 14% | 91807.0773 | 80000 | -1801.76 | 232.6 | 20115.248 | 20115.248 |  |  |  | 241382.976 | 14009.76 | 5188.8 | 916.688 | 2026-04-27
岛姜家 | A栋-B1-23 | 113.02 | 80 | 50 | 10.6 | 6% | 138250.7645 | 150000 | 768.4 | 140.6 | 15890.612 | 16659.012 |  |  |  | 199908.144 | 9041.6 | 5651 | 1198.012 | 2026-04-20
嗨特购 | A栋-B1-25 | 154.88 | 80 | 50 | 10.6 | 6% | 189455.6575 | 150000 | -2580.4 | 140.6 | 21776.128 | 21776.128 |  |  |  | 261313.536 | 12390.4 | 7744 | 1641.728 | 2027-04-28
嗨特购 | A栋-B1-26 | 47.51 | 80 | 50 | 10.6 | 6% | 58116.208 | 150000 | 6009.2 | 140.6 | 6679.906 | 12689.106 |  |  |  | 152269.272 | 3800.8 | 2375.5 | 503.606 | 2027-04-28
合计 |  | 2208.66 | 113.212 | 44.0672 | 9.9035 |  |  |  | 50794.279 | 190.1805 |  | 420043.9815 |  |  |  | 5040527.778 | 250046.8385 | 97329.5 | 21873.364
区域 | 面积 | 现行保底租金单价 | 物管单价 | 推广费单价 | 抽成保守 | 抽成激进 | 固定租金 | 全含保守 | 全含激进 | 月总租费，含抽成
| （平方米） | （含税，元/平方米/月） | （含税，元/平方米/月） | （含税，元/平方米/月） | （含税，元/平方米/月） | [5 empty] | 保底租金 | 物业 | 推广 | 抽成保守 | 抽成激进
改造后—超市区域合计 | 4662.75 | 49.9576 | 13.1777 | 1.8778 | 1.1648 | 1.6044 | 65.0132 | 66.178 | 67.7824 | 308571.478 | 232939.88 | 61444.28 | 8755.918 | 5431.4 | 7480.95
改造后—中岛合计 | 377.3 | 294.4278 | 50 | 10.6 | 219.7926 | 270.7825 | 355.0278 | 574.8204 | 845.6029 | 216879.73 | 111087.6 | 18865 | 3999.38 | 82927.75 | 102166.25
改造后-边铺合计 | 2208.66 | 113.212 | 44.0672 | 9.9035 | 22.9978 | 22.9978 | 167.1827 | 190.1805 | 213.1782 | 420043.9815 | 250046.8385 | 97329.5 | 21873.364 | 50794.279 | 50794.279
汇总 | 7248.71 | 81.9559 | 24.5063 | 4.7772 | 19.197 | 22.1338 | 111.2393 | 130.4363 | 152.5701 | 945495.1895 | 594074.3185 | 177638.78 | 34628.662 | 139153.429 | 160441.479
不含超市 | 3411.99 | 138.6926 | 46.1596 | 10.1491 | 40.7837 | 47.0228 |  | 235.7849 | 235.7849 |  | 473217.6385 | 157496 | 34628.662 | 139153.429 | 160441.479
[8 empty] | 固租单价（不含抽成） | 保守抽成 | 激进抽成 | 全含
|  | 租费 | 面积 | 单价 |  |  | 10.6 | 111.2393 | 130.4363 | 152.5701
| B1（含超市含空铺） | 683927.5973 | 9239.2 | 74.0245 |  |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| B1（不含超市） | 436237.7423 | 2499.34 | 174.5412 |  |  | 差异 | #REF! | #REF! | #REF!
| B1（不含超市不含空铺） | 390109.6423 | 1997.77 | 195.2726 |  |  | 递增比例 | #REF! | #REF! | #REF!
| B1（含超市） | 637799.4973 | 8737.63 | 72.9946